THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  CƠ SỞ NĂM 2020

| 1. TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÂN BỐ ÁP LỰC VÀ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA VÌ CHỐNG CƠ KHÍ HÓA CÓ KẾT CẤU HẠ TRẦN THU HỒI THAN NÓC TRONG KHAI THÁC VỈA THAN DÀY DỐC THOẢI KHI XUỐNG SÂU VÙNG QUẢNG NINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; x x. Khoa học Y, dược; Khoa học Nông nghiệp. Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. x. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 12 tháng Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Bùi Mạnh Tùng Chức danh khoa học: Giảng viên Địa chỉ cơ quan: Trường ĐH Mỏ - Địa chất Điện thoại cơ quan: 0243.838.8821 E-mail: buimanhtung@humg.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Học vị: Tiến sỹ Năm sinh: 1981 Điện thoại di động: 0964717678 Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Họ và tên |  |  |  | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 | Bùi Mạnh Tùng ( Chủ nhiệm đề tài) |  |  |  | Bộ môn Khai thác hầm lò; Khai thác mỏ, địa cơ mỏ, mô hình số |  |  |  |  | Đánh giá tài liệu tổng quan; khảo sát và đo đạc thực địa; xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu từ mô hình; xây dựng quy luật phân bố áp lực mỏ; phân tích đặc tính chịu tải của vì chống; viết báo cáo tổng kết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lê Tiến Dũng (thành viên chính) |  |  |  | Bộ môn Khai thác hầm lò; Khai thác mỏ, địa cơ mỏ, mô hình số |  |  |  |  | Đánh giá tài liệu tổng quan; khảo sát và đo đạc thực địa; xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu từ mô hình; xây dựng quy luật phân bố áp lực mỏ; phân tích đặc tính chịu tải của vì chống; viết báo cáo tổng kết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Phi Hùng (thành viên) |  |  |  | Bộ môn Khai thác hầm lò; Khai thác mỏ, địa cơ mỏ, mô hình số |  |  |  |  | Đánh giá tài liệu tổng quan; khảo sát và đo đạc thực địa; xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu từ mô hình; xây dựng quy luật phân bố áp lực mỏ; phân tích đặc tính chịu tải của vì chống; viết báo cáo tổng kết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trần Văn Thanh (thành viên) |  |  |  | Bộ môn Khai thác hầm lò; Khai thác mỏ |  |  |  |  | Đánh giá tài liệu tổng quan; xây dựng quy luật phân bố áp lực mỏ; phân tích đặc tính chịu tải của vì chống; viết báo cáo tổng kết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phạm Đức Hưng (thành viên) |  |  |  | Bộ môn Khai thác hầm lò; Khai thác mỏ |  |  |  |  | Đánh giá tài liệu tổng quan; khảo sát và đo đạc thực địa; xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu từ mô hình; xây dựng quy luật phân bố áp lực mỏ; phân tích đặc tính chịu tải của vì chống; viết báo cáo tổng kết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đinh Thị Thanh Nhàn (kỹ thuật viên) |  |  |  | Bộ môn Khai thác hầm lò; Khai thác mỏ |  |  |  |  | Thu thập, khảo sát, Đánh giá tài liệu tổng quan, viết báo cáo tổng kết. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  |  |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |
| Công ty than Hà lầm - TKV |  |  |  |  |  | Thu thập tài liệu. Khảo sát, đánh giá hiện trạng áp lực lò chợ, trạng thái làm việc của vì chống. Triển khai kết quả nghiên cứu để chứng minh ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Văn Tiến |  |  |  |
| China university of mining and technology |  |  |  |  |  | Trao đổi, thảo luận xây dựng mô hình số Udec/Flac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wangjun |  |  |  |
| # 9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 9.1. Trong nước Hiện nay, các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đang ở giai đoạn chuẩn bị kết thúc khai thác phần trữ lượng khoáng sản nằm gần mặt đất. Đồng thời với quá trình đó một số mỏ đã và đang tiến hành mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ để khai thác phần trữ lượng nằm sâu dưới lòng đất như: Mạo Khê, Nam Mẫu, Hà Lầm, Dương Huy, Quang Hanh, Thống Nhất, Mông Dương, Khe Chàm. Đến nay, đã có mỏ than Hà lầm đưa vào khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần trần than nóc cho vỉa dày ở mức -300m (Công ty than Hà Lầm-2018); mỏ than Khe chàm II-IV (Công ty than Hạ Long-2018) khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ vỉa dày ở mức -350m và đang tiếp tục triển khai đào lò để khai thông xuống mức -500m so với mực nước biển. Việc khai thác ở dưới mức sâu nảy sinh nhiều yếu tố gây khó khăn cho công tác khai thác như: áp lực mỏ, hiểm họa về khí và nước, vận tải. Đặc biệt, đó là sự gia tăng áp lực đã gây ra các sự cố dẫn đến thiệt hại cả về tính mạng của người lao động cũng như tổn thất về tài sản thiết bị của doanh nghiệp khai thác mỏ. Xuất phát từ thực tế đó, đã có một số các nhà khoa học cũng bước đầu tiến hành nghiên cứu sơ bộ về các ảnh hưởng khi khai thác các mỏ than nằm sâu dưới lòng đất. Cụ thể như Lê (2011) sử dụng lý thuyết phân tích các đặc trưng chủ yếu của khai thác mỏ sâu, tác giả cho rằng khi khai thác xuống sâu áp lực mỏ lớn và xuất hiện mãnh liệt là do biểu hiện chính của ứng suất của đá khối lớn và tính trương nở của đá khối lớn. Áp lực mỏ xuất hiện mãnh liệt được thể hiện ở các mặt: lượng dịch động của đất đá lớn; tần xuất phát sinh địa áp xung kích cao, năng lượng xung kích lớn. Địa áp xung kích là một loại hiện tượng động lực phức tạp phát sinh trong đá bao quanh đường lò hoặc lò chợ, khi đá chịu áp lực đạt tới giá trị tới hạn cường độ của đá, đá sẽ bị phá hủy và đột ngột phóng thích năng lượng đàn hồi làm cho sự phá hủy của đá lại càng tăng cao, dẫn tới sập đổ hình thành vòm rỗng. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết, chưa có kiểm chứng khoa học thực tế. Sử dụng cách tiếp cận tương tự và có bổ sung thực tiễn sản xuất, Bùi (2016) đã phân tích ảnh hưởng của chiều sâu khai thác đến khả năng sập đổ của than nóc trong khai thác vỉa dày, dốc thoải vùng Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ đánh giá trong phạm vi áp lực trước gương lò chợ, chưa thể hiện hết được quy luật phân bố áp lực xung quanh lò chợ. Ở nước ta những nghiên cứu áp lực mỏ khai thác sâu hiện chưa có nhiều, với chiều sâu khai thác ngày càng tăng, vấn đề nghiên cứu khai thác mỏ sâu sẽ cần phải có nhiều công trình nghiên cứu hơn. Tài liệu tham khảo - NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM. 2015. Than Hà Lầm:Dự án mức -300 sẽ ra than vào quý 2/2015. [Online]. Available: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-ha-lam-du-an-muc--300-se-ra-than-vao-quy-22015.html. [Accessed 12 Dec 2014]. - CÔNG TY THAN HẠ LONG. 2019. Báo cáo công tác cơ giới hóa khai thác than hầm lò Quý I năm 2019. Quảng Ninh: Công ty than Hạ Long. - Lê Như Hùng, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Cao Khải, Ngô Thái Vinh, Hoàng Hùng Thắng, 2011. Nghiên cứu các ảnh hưởng khi khai thác các mỏ than nằm sâu trong lòng đất. Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22-2011, Tr 323÷326. - Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Phục, 2016. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh. Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, T16-16. 9.2. Ngoài nước Khai thác xuống sâu là quy luật tất yếu ở các nước có nền công nghiệp khai thác than trên thế giới. Theo tài liệu thống kê (Lê 2011) đã có nhất nhiều nước đã khai thác dưới mức sâu 500m so với mực nước biển, như Nga 514m, Đức 928m, Ba Lan 610m Trung Quốc 1024m. Những quốc gia này cũng là những nước sớm có nhiều nghiên cứu về khai thác mỏ dưới sâu. Cheng (2004) đã sử dụng mô hình số kết hợp với phân tích lý thuyết, quan trắc thực tế hiện trường đã phân tích đặc trưng trạng thái ứng suất của đá vách, đá trụ và của vỉa than, mức độ biến dạng, phá hủy của gương than và đặc trưng biến đổi của áp lực mỏ khi chiều sâu khai thác thay đổi, kết quả cũng đã tìm ra được mối quan hệ giữa vì chống - đá vách trong điều kiện đá vách thuộc loại kiên cố dưới sâu. Liu (2002) đã thông qua mô hình số sử dụng phần mềm ứng dụng UDEC3.0 tiến hành phân tích đặc trưng sập đổ, trường phân bố ứng suất và dịch vị của đá vách lò chợ và phân tích ảnh hưởng của chiều sâu, góc dốc đến độ ổn định của đá vách, kết quả nghiên cứu đã cung cấp chứng cứ khoa học và phương pháp điều khiển độ ổn định của đá xung quanh và vì chống trong lò chợ. Nghiên cứu biểu hiện của áp lực mỏ và phương pháp điều khiển khi khai thác các mỏ than sâu, Du (2000) sử dụng phương pháp lý thuyết, kết hợp với phân tích hiện trường sản xuất mỏ tiến hành nghiên cứu dự đoán hình thức sập đổ của đới sập đổ, phương pháp xác định mức độ hạ võng của đá vách cơ bản và mối quan hệ giữa áp lực động với chiều sâu khai thác, đưa ra phương pháp điều khiển áp lực mỏ cho từng chiều sâu khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho rằng biểu hiện của áp lực mỏ khi khai thác xuống sâu là không rõ ràng, tần suất tụt nóc lở gương tùy theo chiều sâu khai thác tăng lên mà tăng lên, đá xung quanh lò chợ phá hủy mạnh, cường độ của đá giảm rõ rệt. Như vậy trên thế giới, nguyên các lý thuyết và thực tiễn của áp lực mỏ khi khai thác dưới sâu đã được làm rõ nhờ nghiên cứu lý thuyết và quan trắc áp lực hiện trường, trong khi quy luật phân bố áp lực mỏ sâu mới chỉ bước đầu được nghiên cứu thông qua mô phỏng số theo một vài tham số đầu vào, do đó chưa có đủ cơ sở để xây dựng quy luật phân bố áp lực mỏ xung quanh lò chợ khi khai thác dưới sâu. Trong điều kiện khai thác than Việt Nam khi khai thác mỏ sâu cũng chỉ mới bắt đầu có một vài nghiên cứu về lý thuyết, mà chưa có những nghiên cứu về mô hình số và quan trắc hiện trường để phục vụ thiết kế khai thác các mỏ sâu. Tài liệu tham khảo - Lê Như Hùng, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Cao Khải, Ngô Thái Vinh, Hoàng Hùng Thắng, 2011. Nghiên cứu các ảnh hưởng khi khai thác các mỏ than nằm sâu trong lòng đất. Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 22-2011, Tr 323÷326. - CHENG, JIA. GUO, 2004. Characteristics of surrounding rock and support design procedures in working faces of strong roof anf hing ground pressure in deep mines. Master of philosophy, Shandong University of Science and Technology, 2004. - LIU, CHANG. YOU., QU, QUN. DI., WAN, ZHI. JUN., 2002 Numerical simulation on roc stability in fully mechanized coal face under the condition of deep mining and large inclination. Chineses journal of rock mechanics and engineering, June 2002. - DU, JI. PING, ZHANG, XIAN. CHEN., JIA, WEI. YONG., SUN, CHUN. JIANG,. 2016 Characteristics of Strata Behaviors and roof control for longwall faces in deep mining. Joural of China university of mining & technology, 2016.Vol.29.No.1. - LIU, CHANG. YOU., QU, QUN. DI., WANG, ZHI. JUN., 2002. Numerical simulation on rocj stabilyty in fully mechanized coaj face under the condition of deep mining ang large inclination. Chineses Journal of rock mechanics and engineering. June, 2002. 9.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu # a) Của chủ nhiệm đề tài # 1. BUI, M. T., ZHANG, N. B., LIU, C. Y., 2015. Effect of caving mining ratio on the coal and waste rocks gangue flow and the amount of cyclically caved coal in fully mechanized mining of super-thick coal seams. International Journal of Mining Science and Technology ISSN 2095-2686. Vol.25 No1. P.145-150. # 2. BUI, M. T., LIU, C.Y., LE,T.D.,2014. Study on the stress distribution ahead of face when the ratio of cutting height to caving height varies in the extraction of extra-thick seam by Fully Mechanized Top Coal Caving technology. Proceedings of the 3nd international conference on advances in mining and tunneling. Vung Tau , Viet Nam-2014. # 3. BUI, M. T., GUO, W. B., LIU, C . Y., 2014. Stability of surounding rock in head face of upward fully-mechanized caving face and its control technology; Journal of mining & safety engineering. ISSN 1673-3363. Vol.31 No3. p.406-412. # 4. BUI, M. T., LU, Y., GUO, W. B., WANG, F. L., 2014. Research on Stability of Rock Stability and Support Technology of Gob-Sile Entry in Thick Seam with Parting; Journal of mining & safety engineering. ISSN 1673-3363 (IE). # 5. BUI, M. T., TRẦN, V. T., NGUYỄN, P. H., PHẠM, Đ. H., 2017. Impact of immediate roof strength on the front abutment stress in differentnmain roof conditions; Proceedings of international conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017). Publishing House for Science and Technology. Hanoi, Vietnam 2017. # 6. Bùi Mạnh Tùng, Trần Văn Thanh, Đinh Thị Thanh Nhàn, 2015. Nghiên cứu lựa chọn bước hạ trần hợp lý trong lò chợ dài cơ giới hóa. Tạp chí Công nghiệp mỏ, ISSN 0868-7052 số 2 – 2015. Tr59-62. # 7. Bùi Mạnh Tùng, Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Quang, 2016. Nghiên cứu quy luật phân bố vùng biến dạng dẻo khi tỷ lệ khấu – hạ trần ở lò chợ dài cơ giới hóa khai thác cho vỉa than dày. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, ISSN 1859-1469 số 55. Tr19-26. # 8. Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Quang Phục, 2016. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh. Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, T16-16. # 9. Bùi Mạnh Tùng, Trần Xuân Hà, Đào Văn Chi,Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Hồng Cường, 2018 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các quy định về xác định giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí mỏ than hầm lò. Đề tài cấp Quốc gia, 2018. Mã số: 21.BS.18/HĐ-KHCN/NSCL. # b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu - LE, T. D., OH, J., HEBBLEWHITE, B., ZHANG, C. & MITRA, R. 2018a. A discontinuum modelling approach for investigation of Longwall Top Coal Caving mechanisms. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 106, 84-95. - LE, T. D., ZHANG, C., OH, J., MITRA, R. & HEBBLEWHITE, B. 2018b. A new cavability assessment for Longwall Top Coal Caving from discontinuum numerical analysis International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (under review). - NGUYEN, P. H., BUI, M. T., NGUYEN, V. D., TRAN, Đ. N., 2017. Research in producing block brick from wastes of disposal are of Thong Nhat coal mine. Proceedings of international conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017). Publishing House for Science and Technology. Hanoi, Vietnam 2017. - LE, T. D., MITRA, R., OH, J. & HEBBLEWHITE, B. 2017a. A review of cavability evaluation in longwall top coal caving. International Journal of Mining Science and Technology, 27, 907-915. - LE, T. D., OH, J., HEBBLEWHITE, B., ZHANG, C. & MITRA, R. 2017b. Numerical analysis of the effect of coal seam characteristics on the longwall top coal cavability. In: MISHRA, B., LAWSON, H., MURPHY, M. & PERRY, K., eds. The 36th International Conference on Ground Control in Mining, Morgantown, WV. Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), 117-123. - LE, T. D., MITRA, R., OH, J. & HEBBLEWHITE, B. 2016a. Study on caving mechanism in longwall top coal mining using discontinuous modelling. In: ULUSAY, R., AYDAN, Ö., GERÇEK, H., HINDISTAN, A. M. & TUNCAY, E. (eds.) Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future. CRC Press. - PHAM, D.H Technical solutions to ensure safety of mining coal seam 11 under open pit – Ha Lam joint stock Company, ERSD 2018, 91-96. - PHAM, D. H. & NGUYEN, V. Q. 2016. Application of UDEC - 2D software for simulation of the behaviour of the rock strata above a longwall coal mining. The 2016 International Conference on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development (ESASGD 2016), Hanoi. Transport Publishing House, 267-270. - LE, T. D., MITRA, R., OH, J., HEBBLEWHITE, B. & ZHANG, C. 2016b. Effect of overlying strata on longwall top coal cavability. In: TRAN, T. H. & CLIFT, P., eds. The 2016 International Conference on Earth Sciences And Sustainable Geo-resources Development (ESASGD 2016), Hanoi. Transport Publishing House, 35-41. - DAO, V. C., LE, T. D. & MAI, V. L. 2017.Safety solution and incident responding countermeasures in application of hydraulic prop DZ combined with steel bar HDJB-1200 at longwall face III-8-2, Hong Thai coal company - VINACOMIN. In: NGUYEN, Q. L., PHAM, T. L., NGUYEN, V. N., KHUONG, T. H., LE, T. T. H. & LA, P. H., eds. Geo-spatial Technologies and Earth Resources, Hanoi. Publishing House for Science and Technology, Vietnam, 393-397. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI # Theo Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, xét triển vọng đến năm 2030 là phấn đấu đạt 47–50 triệu tấn than thương phẩm toàn ngành vào năm 2020 (Thủ tướng Chính phủ, 2016). Tại Việt Nam, trữ lượng của các vỉa dày chiếm đến 40.6%, sản lượng than nguyên khai của các vỉa dày chiếm 44.8% tổng sản lượng than khai thác, vỉa dày thường có trữ lượng lớn, phẩm cấp của than tốt, và điều kiện địa chất ổn định.(Bùi 2016). Với chiến lược phát triển của ngành than và nhu cầu về năng lượng hóa thạch của nền kinh tế quốc dân trong thời gian tới thì việc tập trung vào đầu tư công nghệ cơ giới hóa khai thác vỉa dày và tăng chiều sâu khai thác là điều tất yếu. Hiện nay, các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đang ở giai đoạn chuẩn bị kết thúc khai thác phần trữ lượng khoáng sản nằm gần mặt đất. Đồng thời với quá trình đó một số mỏ đã và đang tiến hành mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ để khai thác phần trữ lượng nằm sâu dưới lòng đất như: Mạo Khê, Nam Mẫu, Hà Lầm, Dương Huy, Quang Hanh, Thống Nhất, Mông Dương, Khe Chàm. Đến nay, đã có mỏ than Hà lầm đưa vào khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần trần than nóc cho vỉa dày ở mức -300m (Công ty than Hà Lầm-2018); mỏ than Khe chàm II-IV (Công ty than Hạ Long-2018) khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ vỉa dày ở mức -350m và đang tiếp tục triển khai đào lò để khai thông xuống mức -500m so với mực nước biển. Việc khai thác ở dưới mức sâu nảy sinh nhiều yếu tố gây khó khăn cho công tác khai thác như: áp lực mỏ, hiểm họa về khí và nước, vận tải. Đặc biệt, đó là sự gia tăng áp lực lên vì chống và các công trình dưới hầm lò. Tại các gương lò chợ, áp lực lớn đã làm cho công tác chống giữ và điều khiển áp lực lò chợ gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến việc ách tắc toàn bộ quá trình sản xuất của lò chợ cũng như tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn cho người và thiết bị làm việc (Lê Tân, 2016, Hoàng Dương, 2018). Trong quá trình thiết kế, do chưa có cơ sở dữ liệu khoa học đảm bảo cho quá trình thiết kế mỏ nên việc tính toán áp lực để lựa chọn vật liệu chống giữ cũng chỉ dựa trên các lý thuyết cũ, mang nhiều tính cảm quan của người thiết kế. Thực tế khai thác tại mỏ Hà Lầm cho thấy (Vũ 2015), áp lực trong lò chợ có biểu hiện rất lớn, các vì chống làm việc luôn vượt quá tải trọng công tác, thường bị kẹt và khó dịch chuyển; hiện tượng tụt nóc và lở gương than thường xuyên diễn ra (Vũ & Đỗ 2014). Xuất phát từ thực tế và nhu cầu phát triển của ngành than đã đặt ra yêu cầu cần có một nghiên cứu cụ thể cho việc định hướng khai thác xuống sâu các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, làm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế và thi công trong quá trình khai thác mỏ. Với lý do đó, đề tài “Nghiên cứu quy luật phân bố áp lực và khả năng chịu tải của vì chống cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc trong khai thác vỉa than dày, dốc thoải khi xuống sâu vùng Quảng Ninh” là có ý nghĩa khoa học và thực tế cấp thiết. Kết quả của đề tài sẽ làm sâu sắc hơn hiểu biết về quy luật phân bố áp lực của đá vách và khả năng chịu tải của vì chống trong lò chợ cơ giới hóa vùng than Quảng Ninh khi khai thác xuống sâu. Đây là cơ sở khoa học có độ tin cậy cao cho các nhà nghiên cứu, thiết kế và kỹ sư mỏ tính toán, lựa chọn công nghệ và giải pháp kỹ thuật hợp lý, đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị trong lò chợ khi khai thác dưới sâu, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển chung của ngành than đã đề ra. Tài liệu tham khảo - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. 2016. Quyết định Số 403/QĐ-TTg về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. - BÙI, M. T. 2016. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh. Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, T16-16. - NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM. 2015. Than Hà Lầm:Dự án mức -300 sẽ ra than vào quý 2/2015. [Online]. Available: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/than-ha-lam-du-an-muc--300-se-ra-than-vao-quy-22015.html. [Accessed 12 Dec 2014]. - CÔNG TY THAN HẠ LONG. 2019. Báo cáo công tác cơ giới hóa khai thác than hầm lò Quý I năm 2019. Quảng Ninh: Công ty than Hạ Long. - LÊ TÂN. 2016. Tụt nóc hầm lò than, một phó quản đốc tử vong [Online]. Available: https://thanhnien.vn/thoi-su/tut-noc-ham-lo-than-mot-pho-quan-doc-tu-vong-709620.html [Accessed 23 Aug 2018]. - HOÀNG DƯƠNG. 2018. Tụt nóc lò, 1 công nhân bị than vùi lấp tử vong [Online]. Available: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tut-noc-ham-lo-1-cong-nhan-bi-than-vui-lap-tu-vong-1281979.tpo [Accessed 23 Aug 2018]. - VŨ, T. T. 2015. Nghiên cứu quy luật sập đổ của vách gần gương lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các phương pháp điều khiển. Tạp chí Công Nghiệp Mỏ, 19-24. - VŨ, T. T. & ĐỖ, A. S. 2014. Nguyên nhân hiện tượng tụt nóc lở gương cục bộ trong lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ và các biện pháp phòng ngừa. Tạp chí Công Nghiệp Mỏ, 26-29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Nghiên cứu quy luật phân bố của áp lực mỏ như: phân bố của ứng suất phía trước và trên gương lò chợ, phân bố vùng biến dạng dẻo xung quanh lò chợ và mức độ dịch động của đất đá xung quanh vỉa than khi khai thác xuống sâu. - Nghiên cứu khả năng chịu tải và tính thích ứng của vì chống cơ khí hóa, như: tải trọng bạn đầu, tải trọng công tác, trạng thái làm việc của vì chống trong lò chợ khi khai thác xuống sâu . - Nâng cao an toàn trong khai thác mỏ hầm lò khi khai thác xuống sâu. - Xây dựng cơ sở khoa học để phục vụ quá trình thiết kế khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh khi xuống sâu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12.1. Đối tượng nghiên cứu Căn cứ vào nội dung cần nghiên cứu, đề tài dựa trên thực trạng khai thác các vỉa dày dốc thoải tại vùng than Quảng Ninh khi khai thác dưới mức -300 làm đối tượng nghiên cứu. 12.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là công nghệ - áp lực trong lò chợ cơ khí hóa vỉa dày dốc thoải đang khai thác tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, như mỏ than Hà Lầm; Khe chàm II-IV, Công ty than Hạ Long – TKV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13.1. Cách tiếp cận Cách tiếp cận thực tiễn–lý thuyết: từ thực tiễn (một số mỏ đã khi khai thác xuống sâu) tiến hành mô phỏng làm rõ quy luật phân bố áp lực của đá vách, từ đó cung cấp chứng cứ khoa học để phục vụ quá trình thiết kế, tính toán áp lực mỏ và lựa chọn công nghệ khai thác đảm bảo an toàn khi khai thác xuống sâu. Cách tiếp cận hiện đại: sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến trên thế giới như các phương pháp số (ví dụ: UDEC hoặc FLAC) chạy trên nền tảng máy tính đa nhân để mô phỏng, phân tích sự biến đổi của áp lực mỏ khi khai thác dưới sâu so với khi khai thác phần phía trên bề mặt. Cách tiếp cận truyền thống: thu thập thông tin và tài liệu địa chất khu vực xảy ra sự cố phục vụ phân tích và lấy dữ liệu đầu vào cho mô phỏng; sử dụng mô hình giải tích đơn giản để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quy luật phân bố áp lực mỏ khi khai thác dưới sâu; đo đạc quan trắc khả năng chịu tải của vì chống tại hiện trường để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình cũng như hiệu quả làm việc của vì chống. 13.2. Phương pháp nghiên cứu Hiện nay để giải quyết các vấn đề áp lực – công nghệ trong khai thác mỏ đã có rất nhiều phương pháp nghiên cứu và đã được áp dụng thành thục. Căn cứ vào nội dung cần nghiên cứu, đề tài dựa trên thực trạng khai thác một số vỉa dày dốc thoải ở dưới sâu tại vùng than Quảng Ninh làm đối tượng nghiên cứu. Sử dụng phương pháp thống kê phân tích số liệu, phương pháp nghiên cứu lý thuyết, mô hình số hóa UDEC2D3.0, PLAC2D3.0 và quan trắc thực địa để tiến hành nghiên cứu các nội dung trong đề tài. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14.1. Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Thu thập và đánh giá các tài liệu liên quan đến điều kiện địa chất, kỹ thuật khai thác vỉa dày, dốc thoải các mỏ than dưới sâu vùng Quảng Ninh; các báo cáo về hiện trạng công nghệ khai thác các lò chợ cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc; các bài báo khoa học trong nước xuất bản trong Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ-Địa chất, Tạp chí Công nghiệp Mỏ và Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ; các bài báo tạp chí quốc tế của một số nước có nền công nghiệp khai thác than tiên tiến trên thế giới. - Nội dung 2: Khảo sát và đo đạc thực địa để thu thập thông tin đầu vào cho mô phỏng và kiểm chứng mô hình: đo chiều sâu khai thác, chiều dày vỉa, khoảng cách và chiều dài khe nứt trong vỉa và vách bằng thước mét; đo áp lực lên giàn chống bằng áp kế gắn vào cột chống; thu thập tính chất cơ lý than và đá mỏ thông qua đại diện của đơn vị phối hợp. - Nội dung 3: Xây dựng mô hình mô phỏng áp lực trong lò chợ cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải cho các chiều sâu khác nhau bằng chương trình UDEC/FLAC: sử dụng dữ liệu thu thập được gán cho các lớp địa tầng trong mô hình; viết thuật toán bằng ngôn ngữ FISH mô phỏng quá trình tiến gương (khấu), mô phỏng giàn chống và dịch chuyển giàn, mô phỏng quá trình lò chợ đạt tới trạng thái ổn định; viết thuật toán FISH tự động ghi lại sự thay của bước sập đổ ban đầu và chu kỳ của đá vách và so sánh thực tế để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình; viết thuật toán FISH tự động ghi lại sự thay đổi ứng suất trước và trên gương lò chợ. - Nội dung 4: Chạy mô hình, trích xuất dữ liệu từ mô hình và phân tích các dữ liệu về: quy luật dịch động của đá vách, quy luật phân bố của ứng suất phía trước lò chợ và phân bố vùng biến dạng dẻo xung quanh lò chợ. Đồng thời tiến hành quan trắc áp lực tại thực địa, và đối chiếu với lý thuyết để nghiệm chứng kết quả nghiên cứu. - Nội dung 5: Xây dựng quy luật phân bố áp lực của đá xung quanh; đặc tính làm việc của vì chống có kết cấu hạ trần trong lò chợ cơ khí hóa vỉa dày, dốc thoải dựa trên tính toán lý thuyết; số liệu đo quan trắc tại hiện trường sản xuất mỏ và kết quả của mô hình mô phỏng số UDEC/FLAC của lò chợ. - Nội dung 6: Viết báo cáo tổng kết đề tài. 14.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  |  |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |  |  |
| 1 |  | Thu thập và đánh giá các tài liệu liên quan đến điều kiện địa chất, kỹ thuật khai thác dày, dốc thoải các mỏ than dưới sâu vùng Quảng Ninh; các báo cáo về hiện trạng công nghệ khai thác các lò chợ cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc trong và ngoài nước. |  |  |  |  | Báo cáo tổng quan khai thác dưới sâu và tình hình nghiên cứu. |  |  |  |  |  | 3÷4/2020 |  |  | Bùi Mạnh Tùng Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Nguyễn Phi Hùng |  |  |  |  |
| 2 |  | Khảo sát và đo đạc thực địa để thu thập thông tin đầu vào cho mô phỏng và kiểm chứng mô hình; đo áp lực lên giàn chống; thu thập tính chất cơ lý than và đá mỏ thông qua đại diện của đơn vị phối hợp. |  |  |  |  | Bảng các thông số đầu vào cho mô hình số; các bảng giá trị áp lực của vì chống |  |  |  |  |  | 5÷6/2020 |  |  | Bùi Mạnh Tùng Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Nguyễn Phi Hùng |  |  |  |  |
| 3 |  | Xây dựng mô hình mô phỏng áp lực trong lò chợ cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải cho các chiều sâu khác nhau bằng chương trình phần mềm số. |  |  |  |  | Chương trình lập trình trên phần mềm số |  |  |  |  |  | 7÷8/2020 |  |  | Bùi Mạnh Tùng Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Nguyễn Phi Hùng |  |  |  |  |
| 4 |  | Chạy mô hình, trích xuất dữ liệu từ mô hình và phân tích các dữ liệu |  |  |  |  | Báo cáo phân tích sự thay phân bố ứng suất, áp lực. |  |  |  |  |  | 9÷11/2020 |  |  | Bùi Mạnh Tùng Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Trần Văn Thanh |  |  |  |  |
| 5 |  | Xây dựng quy luật phân bố áp lực của đá xung quanh; đặc tính làm việc của vì chống có kết cấu hạ trần trong lò chợ cơ khí hóa vỉa dày, |  |  |  |  | Đồ thị, hình vẽ, bảng biểu quy luật phân bố áp lực và đặc tính vì chống. |  |  |  |  |  | 12/2020÷01/2021 |  |  | Bùi Mạnh Tùng Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Trần Văn Thanh |  |  |  |  |
| 6 |  | Viết báo cáo tổng kết đề tài. |  |  |  |  | Bản báo cáo tổng kết đề tài. |  |  |  |  |  | 2÷3/2021 |  |  | Bùi Mạnh Tùng Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Trần Văn Thanh Nguyễn Phi Hùng Đinh Thị Thanh Nhàn |  |  |  |  |
| # 15. SẢN PHẨM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt |  |  |  | Tên sản phẩm |  |  |  |  | Số lượng |  |  |  | Yêu cầu chất lượng sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  | Sản phẩm khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh): Journal of Mining and Earth Science |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Nội dung sẽ là tài liệu tham khảo có tính khoa học và thực tiễn cao cho các chuyên gia ngành khai thác mỏ hầm lò. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Báo đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học Trái đất và tài nguyên phát triển bền vững ERSD 2020 hoặc hội nghị Quốc tế có chỉ số ISBN. |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Bài báo giới thiệu một đánh giá tổng quan về quy luật phân bố áp lực và đặc tính chịu tải của vì chống trong lò chợ khi khai thác xuống sâu. |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  | Sản phẩm đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Thạc sĩ: đóng góp một nội dung trong một luận văn tốt nghiệp. |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Đại học: đóng góp nội dung phần chuyên đề trong một đồ án tốt nghiệp. |  |  |  |  | 03 |  |  |  | Bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp với kết quả khá trở lên. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Đại học: hướng dẫn nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  | Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  | Sản phẩm ứng dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Một sơ đồ quy trình dự báo áp lực trong khai thác lò chợ cơ giới hóa khi khai thác dưới sâu. |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Sơ đồ có tính khoa học và áp dụng được vào thực tế sản xuất ở các lò chợ cơ giới hóa khi khai thác dưới sâu vùng Quảng Ninh. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Một mô hình mô phỏng khai thác lò chợ bằng chương trình UDEC hoặc FLAC. |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Mô hình có khả năng mở rộng áp dụng nghiên cứu áp lực trong các điều kiện địa chất mỏ khác nhau. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Báo cáo tổng kết đề tài. |  |  |  |  | 01 |  |  |  | Báo cáo đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của đề tài KHCN cấp cơ sở. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 16.1. Phương thức chuyển giao Các kết quả nghiên cứu và sản phẩm từ đề tài thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Mỏ-Địa chất với phương thức chuyển giao là trực tiếp. 16.2. Địa chỉ ứng dụng - Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và các cơ sở đào tạo của Nhà trường. - Công ty than Hà Lầm, Số 1 Tân Lập, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh. - Các mỏ than hầm lò khác vùng Quảng Ninh khi có hợp đồng và được sự cho phép của Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội. 17. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo Bản báo cáo tổng kết đề tài là tài liệu tham khảo chuyên sâu trong nước đầu tiên về áp lực mỏ khi khai thác than lò chợ cơ giới hóa đồng bộ khi xuống sâu, góp phần phục vụ đào tạo sinh viên đại học và học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành kĩ thuật khai thác mỏ hầm lò. 17.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan Kết quả nghiên cứu tìm ra được quy luật phân bố áp lực, sự thay đổi giá trị áp lực lò chợ trong điều kiện địa chất mỏ Hà Lầm nói riêng và vùng than Quảng Ninh nói chung; là cơ sở cho các đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố chiều sâu khai thác cũng như lựa chọn vì chống đảm bảo an toàn khi khai thác xuống sâu. 17.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội Kết quả nghiên cứu cung cấp cho kĩ sư mỏ một hiểu biết cơ bản về quy luật phân bố áp lực mỏ khai khai thác xuống sâu, từ đó xây dựng các giải pháp kĩ thuật làm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động, giảm thời gian gián đoạn khai thác, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. 17.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu Đối với ĐH Mỏ-Địa chất: góp phần thực hiện định hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua đóng góp tri thức chuyên sâu về áp lực mỏ và sử dụng phương pháp nghiên cứu tiên tiến bằng mô phỏng số. Đối với Công ty Than Hà Lầm: cung cấp sơ đồ quy trình dự báo của áp lực mỏ và sự chịu tải của vì chống trong lò chợ cơ giới hóa khi khai thác dưới sâu, đảm bảo an toàn lao động và kế hoạch sản xuất của công ty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn Tên đề tài dự kiến: Nghiên cứu công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hợp lý khi khai thác các vỉa có điều kiện địa chất không ổn định dưới sâu cho vùng than Quảng Ninh. Cấp quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí dự kiến: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn). Thời gian đăng ký: đầu năm 2021. 18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm Phát triển công cụ dự báo áp lực mỏ thông qua đề tài dự kiến. 18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Kinh phí thực hiện đề tài: 25.000.000 đồng Trong đó: Từ nguồn thu của Nhà trường: 25.000.000 đồng Các nguồn khác: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stt |  |  | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  | # Thời gian thực hiện |  |  |  | # Tổng kinh phí |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ nguồn thu của Nhà trường |  |  |  | # Các nguồn khác |  |  |
| # 1 |  |  | Chi tiền công lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 343 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  | Chi sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  | Chi hội thảo khoa học, công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  | Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn |  |  |  |  |  |  |  |  | 156800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  | Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  | Chi quản lý chung |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của đơn vị chủ trì). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ngày…tháng…năm…… Đơn vị chủ trì (ký, họ và tên) | Ngày…tháng…năm…… Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên) |
| --- | --- |

Ngày…tháng…năm……

HIỆU TRƯỞNG

| Dự toán chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÂN BỐ ÁP LỰC VÀ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA VÌ CHỐNG CƠ KHÍ HÓA CÓ KẾT CẤU HẠ TRẦN THU HỒI THAN NÓC TRONG KHAI THÁC VỈA THAN DÀY DỐC THOẢI KHI XUỐNG SÂU VÙNG QUẢNG NINH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Cơ sở dự toán: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quyết định số 1804/QĐ-MĐC ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áo dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Các căn cứ khác liên quan (nếu có): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Công lao động thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung | Sản phẩm | Cán bộ thực hiện | Hệ số tiền công Hstcn | Số ngày thực hiện Snc | Thành tiền (đ) =1.490.000*Hstcn*Snc |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |
| 1 | Nội dung 1: | Sản phẩm 1: | Chủ nhiệm | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |
|  |  |  | Thành viên chính/ Thư ký | 0.30 | 4 | 1 788 000 | 1 788 000 |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 3 | 715 200 | 715 200 |  |
| 2 | Nội dung 2 | Sản phẩm 2: | Chủ nhiệm | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 3 | 715 200 | 715 200 |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 2 | 298 000 | 298 000 |  |
| 3 | Nội dung 3 | Sản phẩm 3: | Chủ nhiệm | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 3 | 715 200 | 715 200 |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 2 | 298 000 | 298 000 |  |
| 3 | Nội dung 4 | Sản phẩm 4: | Chủ nhiệm | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 3 | 715 200 | 715 200 |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 2 | 298 000 | 298 000 |  |
| 3 | Nội dung 5 | Sản phẩm 5: | Chủ nhiệm | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 3 | 715 200 | 715 200 |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 2 | 298 000 | 298 000 |  |
| 3 | Nội dung 6 | Sản phẩm 6: | Chủ nhiệm | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |
|  |  |  | Thành viên | 0.16 | 3 | 715 200 | 715 200 |  |
|  |  |  | Kỹ thuật viên | 0.10 | 2 | 298 000 | 298 000 |  |
|  | Tổng |  |  |  |  | 26 343 200 | 26 343 200 |  |
| II. Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| III. Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| IV. Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |
| 1 | Công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền tàu, xe vận chuyển |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền phòng nghỉ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hội nghi, hội thảo khoa học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Người chủ trì |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo khoa học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu |  |  |  |  | 156800 |  |  |
| 4 | Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở |  |  |  |  | 2000000 |  |  |
| 5 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ |  |  |  |  | 1500000 |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 3656800 |  |  |
| Tổng: 30.000.000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Số tiền bằng chữ: ba mươi triệu đồng chẵn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT |  |  |  | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |  |  |  |