THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2020

| 1. TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC TÍNH HỆ KHE NỨT TỚI CƠ CHẾ SẬP ĐỔ THAN NÓC PHÍA TRƯỚC GIÀN CHỐNG TRONG LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA VỈA 11 MỎ THAN HÀ LẦM |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; x x. Khoa học Y, dược; Khoa học Nông nghiệp. Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. x. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 15 tháng Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI # Họ và tên: LÊ TIẾN DŨNG Chức danh khoa học: Giảng viên Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Khai thác Hầm lò, Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội Điện thoại cơ quan: 0243.838.8821 |  |  |  |  |  | Học vị: Tiến sĩ Năm sinh: 1985 Điện thoại di động: 098.695.7677 E-mail: t.d.le@humg.edu.vn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 | Lê Tiến Dũng (chủ nhiệm đề tài) | Bộ môn Khai thác Hầm lò Chuyên môn: khai thác mỏ, địa cơ học, mô phỏng số |  |  |  |  | Thu thập và đánh giá tài liệu tổng quan; đo đạc thực địa; xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu; viết báo cáo tổng kết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phạm Đức Hưng (thành viên chính) | Bộ môn Khai thác Hầm lò Chuyên môn: khai thác mỏ, địa cơ học, mô phỏng số |  |  |  |  | Thu thập và đánh giá tài liệu tổng quan; đo đạc thực địa; xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu; viết báo cáo tổng kết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bùi Mạnh Tùng (thành viên) | Bộ môn Khai thác Hầm lò Chuyên môn: khai thác mỏ, địa cơ học, mô phỏng số |  |  |  |  | Xây dựng mô hình số; phân tích dữ liệu; viết báo cáo tổng kết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lê Quang Phục (thành viên) | Bộ môn Khai thác Hầm lò Chuyên môn: khai thác mỏ, địa cơ học, mô phỏng số |  |  |  |  | Thu thập và đánh giá tài liệu tổng quan; viết báo cáo tổng kết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đào Văn Chi (kĩ thuật viên) | Bộ môn Khai thác Hầm lò Chuyên môn: an toàn và môi trường mỏ |  |  |  |  | Đo đạc thực địa; viết báo cáo tổng kết |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |  |
| Công ty than Hà Lầm, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam |  | Thu thập tài liệu, đo đạc thực địa tại lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm; Thảo luận vai trò của phá hủy địa chất tới hiện tượng sập đổ than nóc phía trước giàn chống lò chợ |  |  |  |  |  |  |  |  | Đỗ Trung Thành, Phó phòng Kĩ thuật Lê Duy Khánh, Quản đốc CGH Vỉa 11 |  |  |  |  |
| Itasca Consulting Group, Melbourne, Australia |  | Cung cấp khóa bản quyền phần mềm theo thỏa thuận với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam; Xây dựng và thảo luận kết quả chạy mô hình |  |  |  |  |  |  |  |  | David Wines, Lập trình viên phần mềm |  |  |  |  |
| 9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 9.1. Trong nước: Hiện tượng sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ làm mất an toàn lao động và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh và do đó được quan tâm nghiên cứu chuyên sâu trong thời gian gần đây. Vũ & Đỗ (2014) và Vũ (2015) là những tác giả trong nước đầu tiên tiến hành nghiên cứu quy luật sập đổ than nóc trong các lò chợ cơ giới hóa ở cả phía trước (gần gương than) và phía sau giàn chống. Các nghiên cứu này mặc dù đã đề xuất được một số giải pháp điều khiển than nóc ở phía trước giàn, mới chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết dựa trên các tài liệu tổng quan từ nước ngoài. Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn khai thác mỏ ở Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nga, Ba Lan, Ukraine, Trung Quốc và Việt Nam, Đào (2015) đã phân tích sự ảnh hưởng của các điều kiện địa chất-mỏ đến sập đổ than nóc/đá vách gần gương than/gương đào lò. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp gia cường gương than than yếu cho các điều kiện cụ thể của vùng mỏ Quảng Ninh. Sử dụng các phương pháp thí nghiệm trong phòng và thực nghiệm hiện trường, Lê và n.n.k. (2016), Đinh và n.n.k. (2016) và Đinh và n.n.k. (2017) đã đánh giá được mối quan hệ giữa độ ẩm và độ bền của than. Đây là cơ sở lý thuyết để các tác giả xây dựng và thực nghiệm các giải pháp gia cố gương than nhằm ngăn ngừa sập đổ than nóc trong các điều kiện vỉa than và vách yếu, dễ bở rời. Gần đây hơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã chủ trì đề tài mã số T18-21 xác định được sự thay đổi ứng suất, cơ chế phá hủy và sập đổ than nóc trong điều kiện mỏ than Hà Lầm (Le và n.n.k., 2019a, Le và n.n.k., 2019b, Le và n.n.k., 2019c). Phương pháp được sử dụng là mô phỏng số hiện đại kết hợp với phân tích lý thuyết và kinh nghiệm thực tế. Như vậy ở Việt Nam, các nghiên cứu tập trung giải thích và hoàn thiện giải pháp ngăn ngừa sập đổ than nóc/đá vách yếu phía trước giàn chống cũng như bước đầu làm sáng tỏ được cơ chế vi mô hình thành hiện tượng. Ảnh hưởng của các phá hủy địa chất (cụ thể., các nứt nẻ, đứt gãy), dù được xác định là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sập đổ than nóc trước giàn, vẫn chưa được định lượng trong các nghiên cứu đã nêu. Nguyên nhân chủ yếu hoặc là do yêu cầu cấp độ nghiên cứu chưa sâu—mục tiêu phục vụ đánh giá sơ bộ, hoặc là do sự tồn tại đa dạng và phức tạp của các hệ khe nứt trong các vỉa than. Tài liệu tham khảo - ĐÀO, H. Q. 2015. Nghiên cứu đề xuất áp dụng giải pháp gia cường khối đá nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong đào lò và khai thác tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Đề tài Bộ Công Thương 5426/QĐ-BCT. Hà Nội: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ. - ĐINH, T. T. T., NGUYỄN, V. C., TRẦN, M. N., NGUYỄN, X. T., TRẦN, V. Đ., TRƯƠNG, T. Đ., NGUYỄN, H. H., NGUYỄN, V. S. & TRẦN, T. H. 2017. Nghiên cứu phương pháp khai thác than hầm lò trong điều kiện địa chất phức tạp (đất đá vách vỉa yếu, than mềm yếu bở rời) tại mỏ Khe Chàm III. Đề tài Bộ Công Thương 2017-24-1243. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin. - ĐINH, V. C., TRẦN, M. T., LƯƠNG, T. C. & TRẦN, Q. T. 2016. Kết quả triển khai áp dụng giải pháp bơm ép nước tăng độ liên kết của than tại các khu vực có điều kiện địa chất không ổn định, than mềm yếu bở rời tại Công ty Than Khe Chàm. Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ, 15-21. - LÊ, Đ. N., ĐINH, V. C., LÊ, Đ. V., TRẦN, M. T., LƯƠNG, T. C. & TRẦN, Q. T. 2016. Nghiên cứu áp dụng giải pháp bơm ép nước tăng độ liên kết của than tại các khu vực có điều kiện địa chất không ổn định, than mềm yếu bở rời tại mỏ than Khe Chàm III. Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ, 1-6. - LE, T. D., BUI, M. T., PHAM, D. H., VU, T. T. & DAO, V. C. 2019a. A modelling technique for top coal fall ahead of face support in mechanised longwall using Discrete Element Method. Journal of Mining and Earth Sciences (accepted). - LE, T. D., PHAM, D. H. & DANG, Q. H. 2019b. Geotechnical mechanisms of roof fall ahead of face support in longwall mining. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 44, 97-103. - LE, T. D., VU, T. T. & DAO, V. C. 2019c. Mechanism and solution to top coal fall at Ha Lam mechanised longwall face, Vietnam. In: TRUONG, Q. H., TRAN, T. H. & PHAN, V. T., eds. Conference on Advanced Researches in the Earth and Environmental Sciences (CAREES2019), Hochiminh, Vietnam (accepted). - VŨ, T. T. 2015. Nghiên cứu quy luật sập đổ của vách gần gương lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các phương pháp điều khiển. Tạp chí Công Nghiệp Mỏ, 19-24. - VŨ, T. T. & ĐỖ, A. S. 2014. Phân tích nguyên nhân hiện tượng tụt nóc, lở gương cục bộ trong lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ và các biện pháp phòng ngừa. Tạp chí Công Nghiệp Mỏ, 26-29. 9.2. Ngoài nước: Các nghiên cứu ngoài nước đã làm rõ nguyên nhân và đánh giá sự ảnh hưởng của các điều kiện địa chất-mỏ đến sự sập đổ than nóc/đá vách phía trước giàn chống thông qua các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Theo dõi áp lực lên giàn chống lò chợ, Medhurst (2014), Frith (2015) và Galvin (2016) đều kết luận rằng sự gãy địa tầng vách chứ không phải sụt lở gương than mới là nguyên nhân chi phối sập đổ than nóc/đá vách phía trước giàn. Lưu ý rằng các đặc tính của hệ khe nứt như mật độ, góc cắm, kích thước và độ bền có ảnh hưởng quyết định đến sự ổn định của địa tầng vách trong khai thác. Các phương pháp khác như mô phỏng số môi trường liên tục (Bai và n.n.k., 2014, Bai và n.n.k., 2016), mô phỏng số môi trường không liên tục (Wang và n.n.k., 2016, Yao và n.n.k., 2017), mô hình vật lý tương đương (Yang và n.n.k., 2019) và giải tích (Wang & Wang, 2019) đã đánh giá được ảnh hưởng của các đặc tính vỉa than (góc nội ma sát, lực dính kết, độ cứng), đặc tính giàn chống (độ cứng, lực chống giữ nóc, lực chống giữ gương) và đặc tính đá vách (độ cứng, góc dịch chuyển khối vách gãy) tới sự ổn định gương than và nóc lò chợ. Nhìn chung trong các nghiên cứu ngoài nước, vai trò của hệ khe nứt đã phần nào được nghiên cứu gián tiếp thông qua sự ảnh hưởng của chúng tới độ bền vỉa than/đá vách. Các nghiên cứu trực tiếp về ảnh hưởng của mật độ, góc cắm, kích thước, độ bền và độ cứng của hệ khe nứt tới sự sập đổ là chưa được thực hiện. Đối với các nghiên cứu thực địa và mô hình vật lý tương đương, việc tiến hành tại mỏ hoặc dựng mô hình trong phòng cho các điều kiện mỏ khác nhau đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian và kinh phí lớn. Đối với phương pháp giải tích, việc tính toán trở nên cực kỳ phức tạp, khó giải bằng tay khi bài toán chứa nhiều tham số như các cấu trúc địa chất. Đối với mô phỏng số, việc mô phỏng các hệ khe nứt phân bố ngẫu nhiên là khả thi, tuy nhiên, đòi hỏi nhiều công sức để xây dựng được một hệ mang tính đại diện cho khu vực nghiên cứu. Việc xây dựng hệ đại diện có thể sẽ dễ dàng hơn với các phần mềm bổ trợ, nhưng khi đó, chi phí mua bản quyền có thể vượt quá ngân quỹ cho phép. Tương tự như đã phân tích cho các nghiên cứu trong nước, sự tồn tại đa dạng và phức tạp của các hệ khe nứt trong thực tế là nguyên nhân căn bản hạn chế các nghiên cứu chuyên sâu. Tài liệu tham khảo - BAI, Q.-S., TU, S.-H., CHEN, M. & ZHANG, C. 2016. Numerical modeling of coal wall spall in a longwall face. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 88, 242-253. - BAI, Q.-S., TU, S.-H., WANG, F.-T., ZHANG, X.-G., TU, H.-S. & YUAN, Y. 2014. Observation and Numerical Analysis of the Scope of Fractured Zones Around Gateroads Under Longwall Influence. Rock Mechanics and Rock Engineering, 47, 1939-1950. - FRITH, R. C. 2015. A holistic examination of the load rating design of longwall shields after more than half a century of mechanised longwall mining. International Journal of Mining Science and Technology, 25, 687-706. - GALVIN, J. M. 2016. Ground engineering - Principles and practices for underground coal mining, Cham, Springer International Publishing. - MEDHURST, T. 2014. Dynamic response of longwall systems and their relationship to caving behaviour. ACARP Project C20032. Australian Coal Association Research Program ACARP. - WANG, J. & WANG, Z. 2019. Systematic principles of surrounding rock control in longwall mining within thick coal seams. International Journal of Mining Science and Technology, 29, 65-71. - WANG, J., YANG, S. & KONG, D. 2016. Failure mechanism and control technology of longwall coalface in large-cutting-height mining method. International Journal of Mining Science and Technology, 26, 111-118. - YANG, S., SONG, G. & KONG, D. 2019. An evaluation of longwall face stability in thick coal seams through a basic understanding of shield–strata interaction. Journal of Geophysics and Engineering, 16, 125-135. - YAO, Q., LI, X., SUN, B., JU, M., CHEN, T., ZHOU, J., LIANG, S. & QU, Q. 2017. Numerical investigation of the effects of coal seam dip angle on coal wall stability. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 100, 298-309. 9.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu # a) Của chủ nhiệm đề tài - LE, T. D., BUI, M. T., PHAM, D. H., VU, T. T. & DAO, V. C. 2019a. A modelling technique for top coal fall ahead of face support in mechanised longwall using Discrete Element Method. Journal of Mining and Earth Sciences (accepted). - LE, T. D., PHAM, D. H. & DANG, Q. H. 2019b. Geotechnical mechanisms of roof fall ahead of face support in longwall mining. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 44, 97-103. - LE, T. D. & BUI, X. N. 2019c. Status and prospects of underground coal mining technology in Vietnam. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 44, 104-110. - LE, T. D., OH, J., HEBBLEWHITE, B., ZHANG, C. & MITRA, R. 2018a. A discontinuum modelling approach for investigation of Longwall Top Coal Caving mechanisms. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 106, 84-95. - LE, T. D., ZHANG, C., OH, J., MITRA, R. & HEBBLEWHITE, B. 2018b. A new cavability assessment for Longwall Top Coal Caving from discontinuum numerical analysis International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 115, 11-20. - LE, T. D., MITRA, R., OH, J. & HEBBLEWHITE, B. 2017a. A review of cavability evaluation in longwall top coal caving. International Journal of Mining Science and Technology, 27, 907-915. - LE, T. D., OH, J., HEBBLEWHITE, B., ZHANG, C. & MITRA, R. 2017b. Numerical analysis of the effect of coal seam characteristics on the longwall top coal cavability. In: MISHRA, B., LAWSON, H., MURPHY, M. & PERRY, K., eds. The 36th International Conference on Ground Control in Mining, Morgantown, WV. Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), 117-123. - LE, T. D., MITRA, R., OH, J. & HEBBLEWHITE, B. 2016a. Study on caving mechanism in longwall top coal mining using discontinuous modelling. In: ULUSAY, R., AYDAN, Ö., GERÇEK, H., HINDISTAN, A. M. & TUNCAY, E. (eds.) Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future. CRC Press. - LE, T. D., MITRA, R., OH, J., HEBBLEWHITE, B. & ZHANG, C. 2016b. Effect of overlying strata on longwall top coal cavability. In: TRAN, T. H. & CLIFT, P., eds. The 2016 International Conference on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development (ESASGD 2016), Hanoi. Transport Publishing House, 35-41. # b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu - LE, Q. P., LE, T. D., PHAM, D. T. & NGUYEN, A. T. 2019. Strata movement when extracting thick and gently inclined coal seam from a physical modelling analysis: a case study of Khe Cham basin, Vietnam. Sustainable Development of Mountain Territories, 11, 561-567. - LÊ, Q. P., ZUBOV, V. P., ĐÀO, V. C. & VŨ, T. T. D. 2018. Qui luật xuất hiện áp lực mỏ và biến dạng đá vách trong lò chợ cơ giới hóa TT7.9 khu Ngã Hai Công ty than Quang Hanh. In: TRẦN, T. H. & NGUYỄN, Q. M., eds. Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), Hà Nội. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 124-129. - BÙI, M. T., TRẦN, V. T. & NGUYỄN, V. Q. 2016. Nghiên cứu quy luật phân bố vùng biến dạng dẻo tỷ lệ khấu-hạ trần ở lò chợ dài cơ giới hóa khai thác cho vỉa than dày. Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ-Địa chất, 55, 19-26. - BUI, M. T., LIU, C. Y., LE, T. D. & GUO, W. 2014. Study on the stress distribution ahead of face when the ratio of cutting height to caving height varies in the extraction of extra-thick seam by Fully Mechanized Top Coal Caving technology. In: DREBENSTEDT, C., LAURENCE, D. & KRETSCHMANN, J., eds. The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vungtau. Publishing House for Science and Technology, 169-176. - PHẠM, Đ. H., ĐỖ, A. S. & NGUYỄN, V. Q. 2016. Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc. Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ-Địa chất, 57, 39-43. - PHAM, D. H. & NGUYEN, V. Q. 2016. Application of UDEC - 2D software for simulation of the behaviour of the rock strata above a longwall coal mining. The 2016 International Conference on Earth Sciences and Sustainable Geo-resources Development (ESASGD 2016), Hanoi. Transport Publishing House, 267-270. - DAO, V. C., BUI, X. N., LE, T. D. & TRAN, X. H. 2019a. A new Vietnam national technical regulation on coal mine wastewater. Sustainable Development of Mountain Territories, 11, 211-220. - DAO, V. C., NGUYEN, C. K., LE, T. D. & LEILIN, Z. 2019b. Application of Information Technology to improve the management of mineral resources in Quang Ninh province. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 44, 216-221. - DAO, V. C., LE, T. D. & MAI, V. L. 2017.Safety solution and incident responding countermeasures in application of hydraulic prop DZ combined with steel bar HDJB-1200 at longwall face III-8-2, Hong Thai coal company - VINACOMIN. In: NGUYEN, Q. L., PHAM, T. L., NGUYEN, V. N., KHUONG, T. H., LE, T. T. H. & LA, P. H., eds. Geo-spatial Technologies and Earth Resources, Hanoi. Publishing House for Science and Technology, Vietnam, 393-397. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Theo “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” (Thủ tướng Chính phủ, 2017), áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ ở mức cao nhất là một giải pháp cụ thể cho mục tiêu phát triển ngành bền vững. Các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ khai thác than hầm lò ở vùng mỏ Quảng Ninh đang đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng suất và an toàn lao động, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên, các lò chợ này vẫn chưa đạt được công suất thiết kế và còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động do hiện tượng than nóc (hoặc đá vách yếu) sập đổ ngay phía trước giàn chống. Khi phần than nóc này sập đổ, toàn bộ chu trình sản xuất lò chợ phải dừng lại để xử lý sự cố, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nếu thời gian xử lý kéo dài cả ngày, hoặc thậm chí cả tuần như đã xảy ra ở lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm vào Quý III năm 2019 (Đỗ, 2019). Trong một số trường hợp, nếu khối sập đổ lớn và đột ngột, chúng có thể tràn vào không gian bên dưới giàn chống, gây thương tích cho công nhân vận hành máy và hư hỏng các thiết bị đắt tiền. Các giải pháp ngăn ngừa hiện tượng trong thực tế chưa đạt hiệu quả cao do thiếu những nghiên cứu cơ bản làm rõ ảnh hưởng của các điều kiện địa chất-mỏ đến hiện tượng, như đã đánh giá trong phần tổng quan. Chính vì vậy, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc tính hệ khe nứt tới cơ chế sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong lò chợ cơ giới Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm” là có tính cấp thiết và mang tính mới khoa học. Các kết quả từ đề tài này, kết hợp với các kết quả của đề tài mã số T18-21 (Le và n.n.k., 2019a, Le và n.n.k., 2019b, Le và n.n.k., 2019c; kết quả nghiệm thu đề tài: Tốt), sẽ là cơ sở khoa học vững chắc giúp nâng cao hiệu quả thiết kế các giải pháp ngăn ngừa sự mất ổn định than nóc trong mỏ Hà Lầm nói riêng và vùng than Quảng Ninh nói chung, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành bền vững. Đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, việc triển khai đề tài góp phần thực hiện yêu cầu cấp bách về nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản của nhà trường, đồng thời tận dụng có hiệu quả các thỏa thuận với đối tác nước ngoài (cụ thể., sử dụng phần mềm có khóa bản quyền UDEC 7.0 cung cấp bởi Itasca Consulting Group, Australia). Tài liệu tham khảo - ĐỖ, T. T. (Phó phòng Kĩ thuật Công ty Than Hà Lầm). Tháng 1/2019, Liên lạc cá nhân. - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2017. Phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025". - LE, T. D., BUI, M. T., PHAM, D. H., VU, T. T. & DAO, V. C. 2019a. A modelling technique for top coal fall ahead of face support in mechanised longwall using Discrete Element Method. Journal of Mining and Earth Sciences (accepted). - LE, T. D., PHAM, D. H. & DANG, Q. H. 2019b. Geotechnical mechanisms of roof fall ahead of face support in longwall mining. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 44, 97-103. - LE, T. D., VU, T. T. & DAO, V. C. 2019c. Mechanism and solution to top coal fall at Ha Lam mechanised longwall face, Vietnam. In: TRUONG, Q. H., TRAN, T. H. & PHAN, V. T., eds. Conference on Advanced Researches in the Earth and Environmental Sciences (CAREES2019), Hochiminh, Vietnam (accepted). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI # - Xây dựng được một hệ khe nứt đặc trưng cho Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm dựa trên thuật toán thống kê DFN tích hợp trong chương trình phần tử rời rạc UDEC 7.0 # - Xác định được sự ảnh hưởng của các đặc tính của hệ khe nứt tới cơ chế sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12.1. Đối tượng nghiên cứu Phần than nóc ở phía trước giàn chống lò chợ cơ giới hóa và hệ khe nứt trong vỉa than. 12.2. Phạm vi nghiên cứu Lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13.1. Cách tiếp cận - Cách tiếp cận thực tiễn–lý thuyết: từ thực tế than nóc phía trước giàn chống trong lò chợ cơ giới hóa sập đổ mạnh khi gặp nhiều khe nứt, tiến hành mô phỏng số để làm rõ bản chất mối quan hệ này và kiểm chứng thực tế. - Cách tiếp cận hiện đại: sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến trên thế giới như các phương pháp số (ví dụ: UDEC) chạy trên máy tính cấu hình cao để mô phỏng hiện tượng. - Cách tiếp cận truyền thống: thu thập thông tin và tài liệu địa chất khu vực xảy ra hiện tượng phục vụ phân tích và lấy dữ liệu đầu vào cho mô phỏng; sử dụng mô hình giải tích đơn giản để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiện tượng tụt nóc; và đo đạc quan trắc hiện trường để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình. 13.2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp đánh giá tổng quan tài liệu: nghiên cứu các tài liệu trong nước và quốc tế liên quan đến hiện tượng sập đổ than nóc để kế thừa các phương pháp đã áp dụng và kết quả đã công bố, từ đó phát triển kĩ thuật mô phỏng trong đề tài này. - Phương pháp khảo sát, đo đạc thực địa: đo đạc chiều dày và góc dốc vỉa; đo đạc mật độ, góc cắm và kích thước của hệ khe nứt trong vỉa và đá vách để lấy thông tin đầu vào cho mô phỏng và kiểm chứng mô hình. - Phương pháp mô phỏng số: mô phỏng chu trình khai thác lò chợ cơ giới hóa bao gồm cắt than, thiết lập giàn chống, di chuyển giàn và thu hồi than nóc bằng chương trình số không liên tục hai chiều UDEC; hệ khe nứt đặc trưng trong vỉa được mô phỏng bằng module DFN tích hợp trong UDEC phiên bản mới nhất 7.0. - Phương pháp chuyên gia: thảo luận vai trò của phá hủy địa chất tới hiện tượng sập đổ với các kĩ sư lò chợ và thảo luận kết quả mô phỏng số với các lập trình viên phát triển phần mềm để kiểm chứng kết quả. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14.1. Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Thu thập và đánh giá các tài liệu liên quan đến sập đổ than nóc/đá vách phía trước giàn chống và mô phỏng số: các báo cáo địa chất và kĩ thuật mỏ; các bài báo khoa học trong và ngoài nước. - Nội dung 2: Đo đạc thực địa để thu thập thông tin đầu vào cho mô phỏng và kiểm chứng mô hình: đo đạc chiều dày và góc dốc vỉa; đo đạc mật độ, góc cắm và kích thước của hệ khe nứt trong vỉa và đá vách. - Nội dung 3: Xây dựng và kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình gốc bằng chương trình UDEC 7.0 tích hợp module DFN: sử dụng dữ liệu thu thập được để mô phỏng các tầng địa chất, xây dựng hệ khe nứt đặc trưng, gán các tính chất cơ học cho than/đất đá, mô phỏng chu trình khai thác lò chợ, viết thuật toán tự động quan trắc dịch chuyển/ứng suất khu vực gương than, và so sánh với thực tế để kiểm chứng. - Nội dung 4: Chạy mô hình với các đặc tính hệ khe nứt thay đổi, trích xuất và phân tích các dữ liệu về: thay đổi phân bố ứng suất xung quanh gương lò chợ; phạm vi phá hủy và sập đổ than nóc phía trước giàn chống thông qua các thuật toán được viết bằng ngôn ngữ của chương trình UDEC. - Nội dung 5: Viết báo cáo tổng kết đề tài. 14.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Các nội dung, công việc thực hiện |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |
| 1 | Thu thập và đánh giá các tài liệu liên quan đến sập đổ than nóc/đá vách phía trước giàn chống và mô phỏng số |  | Báo cáo tổng quan về các yếu tố điều khiển và phương pháp nghiên cứu sập đổ than nóc phía trước giàn chống |  |  |  |  |  |  | 04/2020-06/2020 |  |  | Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Lê Quang Phục |  |  |
| 2 | Đo đạc thực địa để thu thập thông tin đầu vào cho mô phỏng và kiểm chứng mô hình |  | Bảng các thông số đầu vào cho mô hình UDEC |  |  |  |  |  |  | 07/2020-09/2020 |  |  | Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Đào Văn Chi |  |  |
| 3 | Xây dựng và kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình gốc bằng chương trình UDEC 7.0 tích hợp module DFN |  | Mô hình UDEC mô phỏng hệ khe nứt đặc trưng trong lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 |  |  |  |  |  |  | 10/2020-12/2020 |  |  | Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Bùi Mạnh Tùng |  |  |
| 4 | Chạy mô hình với các đặc tính hệ khe nứt thay đổi, trích xuất và phân tích các dữ liệu về phân bố ứng suất và phạm vi phá hủy, sập đổ |  | Báo cáo phân tích ảnh hưởng của các đặc tính hệ khe nứt tới mức độ sập đổ than nóc phía trước giàn chống |  |  |  |  |  |  | 01/2021-05/2021 |  |  | Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Bùi Mạnh Tùng |  |  |
| 5 | Viết báo cáo tổng kết đề tài |  | Bản báo cáo tổng kết đề tài |  |  |  |  |  |  | 06/2021-07/2021 |  |  | Lê Tiến Dũng Phạm Đức Hưng Bùi Mạnh Tùng Lê Quang Phục Đào Văn Chi |  |  |
| # 15. SẢN PHẨM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm |  |  |  | Số lượng |  |  |  | Yêu cầu chất lượng sản phẩm |  |  |  |  |  |  |
| I | Sản phẩm khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus hoặc ESCI |  |  |  | 01 |  |  |  | Bài báo phân tích sự ảnh hưởng của các đặc tính hệ khe nứt tới cơ chế sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong khai thác lò chợ dài |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh): Journal of Mining and Earth Science |  |  |  | 01 |  |  |  | Bài báo giới thiệu một kỹ thuật mô phỏng hệ khe nứt mới sử dụng module DFN của chương trình UDEC 7.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Bài báo đăng trên hội nghị quốc tế có chỉ số ISBN (International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining (ISRM 2020)) hoặc tương đương |  |  |  | 01 |  |  |  | Bài báo đánh giá tổng quan các yếu tố điều khiển và phương pháp nghiên cứu sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong khai thác lò chợ dài |  |  |  |  |  |  |
| II | Sản phẩm đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Thạc sĩ: hướng dẫn học viên cao học |  |  |  | 01 |  |  |  | Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đại học: hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp |  |  |  | 01 |  |  |  | Bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| III | Sản phẩm ứng dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Một mô hình mô phỏng khai thác lò chợ cơ giới hóa với hệ khe nứt đặc trưng |  |  |  | 01 |  |  |  | Mô hình áp dụng mở rộng được cho nghiên cứu các hiện tượng cơ học khác gây ra bởi khai thác lò chợ dài |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Báo cáo tổng kết đề tài |  |  |  | 01 |  |  |  | Báo cáo đảm bảo nội dung và hình thức theo quy định |  |  |  |  |  |  |
| 16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 16.1. Phương thức chuyển giao Các kết quả nghiên cứu và sản phẩm từ đề tài thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Mỏ-Địa chất với phương thức chuyển giao trực tiếp. 16.2. Địa chỉ ứng dụng Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công ty than Hà Lầm, 1 Tân Lập, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh. 17. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo Bản báo cáo tổng kết đề tài sẽ bổ sung kiến thức chuyên sâu về sập đổ than nóc trong khai thác lò chợ cơ giới hóa, góp phần phục vụ đào tạo học viên cao học chuyên ngành kĩ thuật khai thác mỏ. 17.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tri thức về hoạt động khai thác hầm lò trong trong điều kiện địa chất mỏ Hà Lầm nói riêng và vùng than Quảng Ninh nói chung. 17.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội Các kết quả nghiên cứu sẽ giúp kĩ sư mỏ biết chính xác hơn vai trò của các phá hủy địa chất tới sự ổn định lò chợ, từ đó nâng cao hiệu quả xây dựng các giải pháp kĩ thuật ngăn ngừa sự mất ổn định gương, giảm nguy cơ mất an toàn lao động, giảm thiệt hại kinh tế nhờ giảm thiểu thời gian gián đoạn sản xuất. 17.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu Đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất: góp phần thực hiện định hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục Scopus/ESCI, tạp chí chuyên ngành nhà trường và hội thảo quốc tế. Đối với Công ty Than Hà Lầm: giúp công ty chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa và thủ tiêu sự cố khi gương lò chợ tiến vào vùng địa chất phức tạp nhiều đứt gãy, đảm bảo an toàn lao động và kế hoạch sản xuất. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn Tên đề tài dự kiến: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỘNG ĐỊA CHẤT TỚI SỰ ỔN ĐỊNH GƯƠNG LÒ CHỢ DÀI TRONG CÁC MỎ THAN HẦM LÒ VÙNG QUẢNG NINH Cấp quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kinh phí dự kiến: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng); Thời gian đăng ký: đầu năm 2022. 18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm: không; 18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ: không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Kinh phí thực hiện đề tài: 40.000.000 đồng. Trong đó: Từ nguồn thu của Nhà trường: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng) Các nguồn khác: 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # TT | # Khoản chi, nội dung chi |  |  | # Tổng kinh phí (đồng) |  |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ nguồn thu của Nhà trường |  |  |  | # Các nguồn khác |  |  |  |
| # 1 | Chi tiền công lao động trực tiếp |  |  | # 35.819.600 |  |  |  | # 35.819.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | Chi sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | Chi hội thảo khoa học, công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn |  |  | # 180.400 |  |  |  | # 180.400 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở |  |  | # 2.000.000 |  |  |  | # 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | Chi quản lý chung |  |  | # 2.000.000 |  |  |  | # 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  | # 40.000.000 |  |  |  | # 40.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của đơn vị chủ trì). Ngày…tháng…năm Đơn vị chủ trì (ký, họ và tên); Ngày…tháng…năm Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên). Ngày…tháng…năm HIỆU TRƯỞNG |

| DỰ TOÁN CHI TIẾT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC TÍNH HỆ KHE NỨT TỚI CƠ CHẾ SẬP ĐỔ THAN NÓC PHÍA TRƯỚC GIÀN CHỐNG TRONG LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA VỈA 11 MỎ THAN HÀ LẦM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Cơ sở dự toán: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quyết định số 1804/QĐ-MĐC ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áo dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Các căn cứ khác liên quan (nếu có): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Công lao động thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung | Sản phẩm | Cán bộ thực hiện | Hệ số tiền công Hstcn | Số ngày thực hiện Snc | Thành tiền (đ) S=1.490.000*Hstcn*Snc |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 | Thu thập và đánh giá các tài liệu liên quan đến sập đổ than nóc/đá vách phía trước giàn chống và mô phỏng số | Báo cáo tổng quan về các yếu tố điều khiển và phương pháp nghiên cứu sập đổ than nóc phía trước giàn chống | Lê Tiến Dũng | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |  |
|  |  |  | Phạm Đức Hưng | 0.30 | 5 | 2 235 000 | 2 235 000 |  |  |
|  |  |  | Lê Quang Phục | 0.16 | 5 | 1 192 000 | 1 192 000 |  |  |
| 2 | Đo đạc thực địa để thu thập thông tin đầu vào cho mô phỏng và kiểm chứng mô hình | Bảng các thông số đầu vào cho mô hình UDEC | Lê Tiến Dũng | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |  |
|  |  |  | Phạm Đức Hưng | 0.30 | 5 | 2 235 000 | 2 235 000 |  |  |
|  |  |  | Đào Văn Chi | 0.10 | 5 | 745 000 | 745 000 |  |  |
| 3 | Xây dựng và kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình gốc bằng chương trình UDEC 7.0 tích hợp module DFN | Mô hình UDEC mô phỏng hệ khe nứt đặc trưng lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 | Lê Tiến Dũng | 0.42 | 6 | 3 754 800 | 3 754 800 |  |  |
|  |  |  | Phạm Đức Hưng | 0.30 | 6 | 2 682 000 | 2 682 000 |  |  |
|  |  |  | Bùi Mạnh Tùng | 0.16 | 6 | 1 430 400 | 1 430 400 |  |  |
| 4 | Chạy mô hình với các đặc tính hệ khe nứt thay đổi, trích xuất và phân tích các dữ liệu về phân bố ứng suất và phạm vi phá hủy, sập đổ | Báo cáo phân tích ảnh hưởng của các đặc tính hệ khe nứt tới mức độ sập đổ than nóc phía trước giàn chống | Lê Tiến Dũng | 0.42 | 6 | 3 754 800 | 3 754 800 |  |  |
|  |  |  | Phạm Đức Hưng | 0.30 | 6 | 2 682 000 | 2 682 000 |  |  |
|  |  |  | Bùi Mạnh Tùng | 0.16 | 6 | 1 430 400 | 1 430 400 |  |  |
| 5 | Viết báo cáo tổng kết đề tài | Bản báo cáo tổng kết đề tài | Lê Tiến Dũng | 0.42 | 5 | 3 129 000 | 3 129 000 |  |  |
|  |  |  | Phạm Đức Hưng | 0.30 | 4 | 1 788 000 | 1 788 000 |  |  |
|  |  |  | Bùi Mạnh Tùng | 0.16 | 4 | 953 600 | 953 600 |  |  |
|  |  |  | Lê Quang Phục | 0.16 | 4 | 953 600 | 953 600 |  |  |
|  |  |  | Đào Văn Chi | 0.10 | 4 | 596 000 | 596 000 |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 35 819 600 | 35 819 600 |  |  |
| II. Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| III. Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| IV. Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nội dung chi |  | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) | Số lượng | Thành tiền (đ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nhà trường | Khác |  |
| 1 | Công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền tàu, xe vận chuyển |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền phòng nghỉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp lưu trú |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hội nghi, hội thảo khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Người chủ trì |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành viên tham gia hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu |  |  |  |  | 180 400 | 180 400 |  |  |
| 4 | Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 5 | Chi phí quản lý chung nhiệm vụ |  | 5%(KP) |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  | 4 180 400 | 4 180 400 |  |  |
| Tổng cộng I + II + III + IV = |  |  | 40 000 000 | đồng |  |  |  |  |  |
| (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT |  |  |  | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |  |  |  |  |