TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK TRONG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ NGẬP LỤT THÀNH PHỐ Hà Nội, 11/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK TRONG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ NGẬP LỤT THÀNH PHỐ Trưởng nhóm nghiên cứu: Lại Đức Trường - Địa chính K60 Thành viên tham gia thực hiện: Lại Đức Trường - Địa chính K60 Phạm Minh Đức - Địa chính K60 Nguyễn Bá Linh - Địa chính K60 Bùi Ngọc Quyền - Trắc địa mỏ K60 Lương Tuấn Anh - Trắc đại K60 Người hướng dẫn: T.S Dương Thành Trung Hà Nội, 11/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

(do Công ty Dầu khí ROSNEFT hỗ trợ kinh phí)

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS RTK trong đo đạc bản đồ ngập lụt thành phố. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. THỜI GIAN THỰC HIỆN 06 tháng Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. Nhóm trưởng Họ và tên: Lại Đức Trường Lớp: DCTDDC60 Điện thoại di động: 0388 376 331 |  |  |  |  | Năm sinh: 24 / 05 /1997 Địa chỉ nhà riêng: Số 369 - Ngõ 144 đường Vân Trì - Vân Nội - Đông Anh - TP Hà Nội. Điện thoại nhà riêng: 0818 240597 Email: Laitruong197@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Họ và tên | Lớp |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  | Chữ ký |
| 1 |  | Lại Đức Trường | DCTDDC60 |  |  |  | Viết thuyết minh, Tổ chức thực hiện, thiết kế tổng quan, tổng hợp viết báo cáo tổng kết |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Phạm Minh Đức | DCTDDC60 |  |  |  | Nghiên cứu các thuật toán ước lượng nguồn nước, tham gia thực nghiệm |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nguyễn Bá Linh | DCTDDC60 |  |  |  | Nghiên cứu nguyên lý, cấu tạo và xử lý số liệu GNSS, tham gia thực nghiệm |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Bùi Ngọc Quyền | DCTDTM60 |  |  |  | Xử lý các phần mềm, số liệu, thành lập bản đồ, tham gia thực nghiệm |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Lương Tuấn Anh | DCTDTD60 |  |  |  | Thư ký khoa học, tham gia thực nghiệm |  |  |  |  |  |
| 6. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI 6.1. Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Bản đồ ngập lụt là một công cụ cần thiết để đánh giá, dự báo khả năng ngập lụt trong thành phố, từ đó giúp cho người dân có các phương án phòng tránh những điểm ngập lụt và giúp cho các nhà quản lý có các phương án cảnh báo, khắc phục tình trạng ngập lụt. Chính vì tính cần thiết và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là ở các thành phố lớn trong mùa mưa bão, đã có nhiều các nghiên cứu, giải pháp được đề xuất trong lĩnh vực này. Năm 2016, Viện khoa học thủy lợi (KHTL) Miền trung và Tây nguyên đã ứng dụng công nghệ GNSS để khảo sát, điều tra, lập phương án phòng chống ngập lụt cho vùng hạ du đập Định Bình, tỉnh Bình Định[1]. Trong dự án này, nhóm thực hiện đã lập bản đồ ngập lụt hạ du với các kịch bản sự cố và điều tra, Đề ra các chế độ và biện pháp theo dõi, cảnh báo, đối phó và giám sát với các tình trạng khẩn cấp cho đập và khu vực hạ du. Để khảo sát địa hình, Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên đã sử dụng công nghệ đo tĩnh GNSS bằng máy GPS 2 tần số RTK South R-90T. Đánh giá từ dự án thấy rằng công nghệ mới này có nhiều điểm ưu việt hơn hẳn so với việc đo bằng máy toàn đạc điện tử như: Thời gian đo nhanh (rút ngắn hơn 1 nửa thời gian ngoại nghiệp, đặc biệt là những vùng địa hình phức tạp, đồi núi, sông suối, cây cối rậm rạp,…), độ chính xác cao (các điểm đo có độ chính xác ngang bằng với thủy chuẩn kỹ thuật), phạm vi hoạt động rộng (máy có thể quét được trong vòng bán kính 10km. Trong đề xuất của đề tài này, chúng tôi cũng sử dụng công nghệ GNSS, nhưng thay vì đo tĩnh, với thời gian đo yêu cầu từ 15 phút đến 1 giờ/ca đo và phải xử lý bình sai, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ đo động thời gian thực (RTK) để rút ngắn thời gian đo xuống vài giây/điểm đo và kiểm soát chất lượng ngay tại thời điểm đo. Năm 2017, Nguyễn Thành Luân và nhóm tác giả đã đề xuất giải pháp thành lập bản đồ ngập lụt từ ảnh viễn thám rada, áp dụng cho hạ du lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi [2]. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng công nghệ viễn thám có thể nghiên cứu được phạm vi rộng, thông tin từ ảnh có tính trực quan cao. Tuy vậy, do các vệ tinh chụp theo các chu kỳ khác nhau nên không phải lúc nào cũng chụp được trùng thời điểm có lũ. Đây cũng chính là nhược điểm của công nghệ viễn thám trong việc lập bản đồ ngập lụt mà giải pháp trong đề tài này sẽ khắc phục được. Bùi Đức Thọ [3] Đề xuất giải pháp sử dụng các công cụ của hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phân tích, thiết kế hệ thống cảnh báo nguy cơ lũ quét. Hệ thống cho phép thu thập số liệu đo đạc từ các khu vực khác nhau dự vào cơ sở dữ liệu bản đồ nguy cơ lũ quét cục bộ của các khu vực, từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cảnh báo lũ quét cho các khu vực liên quan. Tuy vậy hạn chế chính của giải pháp này là chủ yếu dựa trên những số liệu điều tra sau lũ để xây dựng mô hình, trong khi tình hình ngập lụt ở thành phố thay đổi rất phức tạp do sự thay đổi nhanh chóng về hạ tầng cơ sở. Tăng Quốc Cương [4] nghiên cứu thành lập mô hình số độ cao (DEM) độ chính xác cao bằng công nghệ GPS RTK kết hợp đo thuỷ chuẩn phục vụ GIS phòng chống lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu,phân tính và thử nghiệm chỉ ra rằng với DEM có độ chính xác cao từ 0,1m-0,2m có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuât, xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình thuỷ văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ lụt. Phương pháp thành lập DEM phù hợp vs điều kiện ở Việt nam, có khả năng phục vụ quy hoạch dự báo lũ lụt ở đồng bằng sông cửu long . Trên thế giới, để lập bản đồ, phân tích và cảnh báo ngập lụt, cũng đã có nhiều những nghiên cứu với các phương pháp và nguồn dữ liệu khác nhau. Trong nhóm thứ nhất các tác giả đã sử dụng dữ liệu viễn thám là các ảnh vệ tinh, hoặc các cảm biến đặt trên vệ tinh để quan sát, đo đạc bề mặt đất, từ đó đưa vào các công cụ phân tích để đánh giá nguy cơ ngập lụt tại các khu vực. Samarasinghe [5] và các tác giả đã ứng dụng ảnh từ vệ tinh ALOS và các công cụ GIS để đánh giá nguy cơ ngập lụt tại lưu vực sông Lalu-Ganga, Sri Lanka. Isma’il et., al [6] cũng sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp với GIS để phân tích ngập lụt tại Zaria. Một trong những hạn chế chính của sử dụng ảnh vệ tinh là các ảnh được chụp theo những chu kỳ nhất định, thường mất hàng tuần hoặc hàng tháng mới có dữ liệu mới, do vậy việc cập nhật tình hình ngập lụt trong thành phố thường không kịp thời. Wan và các tác giả [7] sử dụng công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu Cyclone của Nasa (CYGNSS) để quan trắc tình trạng ngập lụt ở Trung Quốc trong mừa mưa bão. Dottori và các tác giả [8] đề xuất một phương pháp để phân tích, đánh giá nguy cơ ngập lụt dựa trên nguyên lý “chỉ số mật độ ngập lụt”. Đây là một phương pháp dễ dàng áp dụng, có thể được sử dụng để áp dụng cho những khu vực khác nhau dựa trên những số liệu thu thập được. Từ việc phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước, có thể thấy rằng các nghiên cứu trong và ngoài nước vẫn chưa tập chung nghiên cứu, phân tích tính hiệu quả sử dụng công nghệ GNSS RTK trong việc thành lập bản đồ ngập lụt, và một mô hình phân tích dự báo và cảnh báo ngập lụt trong thành phố dựa vào các số liệu khí tượng thủy văn kết hợp với bản đồ hạ tầng cơ sở thành phố. 6.2. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) [1] Viện khoa học thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên. “Tư vấn lập phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập Định Bình bằng công nghê GNSS RTK”. 2016. [2] Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Nguyễn Thu Huyền. “Nghiên cứu thành lập bản đồ ngập lụt từ ảnh viễn thám radar áp dụng cho hạ du lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi”. Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi số 39 – 2017. [3] Bùi Đức Thọ. “Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền núi huyện Trà Bồng tỉnh Quảng ngãi”. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Đà Nẵng. 2013. # [4] Tăng Quốc Cương. “Nghiên cứu thử nghiệm thành lập mô hinh số độ cao độ chính xác cao bằng công nghệ GPS – RTK kết hợp đo thủy chuẩn phục vụ gis phòng chống lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long”. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật. Viện nghiên cứu địa chính - Bộ tài nguyên và môi trường. 2005 . [5] S.M.J.S.Samarasinghe, H.K.Nandalal, D.P.Weliwitiya, J.S.M.Fowze, M.K.Hazarika, L.Samarakoond. “Application of remote sensing and gis for flood risk analysis: A case study at Kalu - Ganga River, Sri Lanka”. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Volume XXXVIII, Part 8, Kyoto Japan 2010. [6] Muhammad Isma’il, Iyortim Opeluwa Saanyol. “Application of Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) in flood vulnerability mapping: Case study of River Kaduna” INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS Volume 3, No 3, 2013. [7] Wei Wan, Baojian Liu , Ziyue Zeng, Xi Chen, Guiping Wu, Liwen Xu, Xiuwan Chen and Yang Hong. Using CYGNSS Data to Monitor China’s Flood Inundation during Typhoon and Extreme Precipitation Events in 2017. Remote Sens. 2019, 11, 854. [8] F. Dottori, M.L.V. Martina, and R. Figueiredo. A methodology for ﬂood susceptibility and vulnerability analysis in complex ﬂood scenarios. Journal of Flood Risk Management. 11 (2018) S632–S645. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. TÍNH THỜI SỰ, CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI # Từ xưa tới nay lũ lụt luôn là mối đe dọa hàng đầu và đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Cùng với sự tăng trưởng của các ngành kinh tế và sự phát triển của xã hội, đòi hỏi công tác quản lý, phòng chống thiên tai đặc biệt là lũ lụt nhằm đảm bảo mức độ an toàn ngày càng cao và hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại. # Hiện nay TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số Thành phố, các tỉnh ven biển miền Trung trong mùa mưa lũ thường xuyên xảy ra ngập lụt cục bộ, gây ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống kinh tế - xã hội của con người. TP Hà Nội với những trận mưa có lưu lượng 50mm - 100mm/2 giờ, trên địa bàn sẽ xuất hiện nhiều điểm ngập úng nặng. Đặc biệt, với những trận mưa trên 100mm/2 giờ hoặc trận mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn dưới 40 phút, hệ thống thoát nước thành phố sẽ quá tải và phát sinh thêm nhiều điểm ngập úng mới. # Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt ở thành phố như thực tế lượng mưa, mức độ triều cường, độ cao địa hình và thực trạng cơ sở hạ tầng thành phố. Trong đó yếu tố độ cao địa hình và hạ tầng thoát nước là hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt cục bộ mà ta có thể đo đạc để đưa ra những phân tích và dự báo trước dựa vào các yếu tố khí tượng, thủy văn xác định. Để phục vụ việc đo đạc bản đồ các loại, ngay từ năm 1989, Liên hiệp Khoa học Sản xuất Trắc địa Bản đồ, thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước (tiền thân của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) đã sử dụng các máy GPS để phục vụ xây dựng mạng lưới tọa độ Nhà nước, và độ cao địa chính. Đến tháng 12/2004, Cục đã hoàn thành lưới địa chính cơ sở phủ trùm toàn quốc (lưới tọa độ hạng III), và bộ bản đồ địa hình cơ bản 1/50.000 trong Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN2000. Nhằm nâng cao độ chính xác định vị trên lãnh thổ Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã và đang triển khai “Dự án xây dựng hệ thống mạng lưới trạm tham chiếu liên tục ở Việt Nam (VnGeonet)”. Dự án triển khai trong các năm 2016-2019 với mục đích triển khai trải đều trên cả nước 65 trạm, với khoảng cách từ 50-80km/trạm, và một trung tâm điều khiển và xử lý dữ liệu đặt tại Cục (Hình 1). Với hệ thống mạng lưới trạm CORS nhà nước. các hệ thống tọa độ và độ cao sẽ được thống nhất trên cả nước, việc đo đạc bản đồ cũng được thực hiện một cách thuận tiện, nhanh chóng bằng công nghệ GNSS RTK. Hình 1: Sơ đồ phân bố các trạm CORS trên lãnh thổ Việt Nam # Từ các vấn đề thực tế tình trạng ngập lụt ở thành phố hiện nay, và để tận dụng mạng lưới trạm CORS nhà nước, chúng tôi đề xuất đề tài này với mục tiêu sử dụng công nghệ GNSS RTK dựa vào mạng lưới VnGeonet để đo đạc bản đồ địa hình và hạ tầng thành phố, cùng với các số liệu khí tượng thủy văn để phân tích, xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: - Thành lập được bản đồ địa hình và bản đồ thực trạng hạ tầng thoát nước một số khu phố ở Hà Nội. - Xây dựng mô hình dự báo ngập lụt của thành phố dựa trên bản đồ địa hình, bản đồ hạ tầng thoát nước và số liệu khí tượng, thủy văn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 9.1. Nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan về việc xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố - Thực trạng tình hình ngập lụt ở các thành phố lớn ở Việt Nam - Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt trong thành phố - Đánh giá các phương pháp đã được sử dụng để thành lập bản đồ ngập lụt trong và ngoài nước - Phân tích và lựa chọn phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố Nội dụng 2. Nghiên cứu về công nghệ GNSS RTK trong công tác đo đạc bản đồ 2.1. Tổng quan về hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GNSS 2.2. Phương pháp đo động thời gian thực RTK 2.3. Nghiên cứu về trạm tham chiếu thường trực và mạng lưới VNGEONET. 2.4. Nghiên cứu sử dụng máy thu GNSS RTK để đo đạc thực địa Nội dung 3. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo ngập lụt thời gian thực. 3.1. Nghiên cứu và đề xuất mô hình dự báo ngập lụt 3.2. Tìm hiều, xây dựng các modul phần mềm biểu diễn kịch bản ngập lụt. Nội dung 4. Thực nghiệm, phân tích và đánh giá 4.1. Đo đạc thực địa để thành lập bản đồ địa hình một số khu phố tại Hà Nội 4.2. Thu thập số liệu khí tượng thủy văn và số liệu lịch sử ngập lụt 4.3. Thử nghiệm mô hình dự báo ngập lụt. 4.4. So sánh, đánh giá và điều chỉnh mô hình cho phù hợp với thực tế 9.2. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng hợp, phân tích các nghiên cứu đã có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. - Áp dụng phương pháp mô phỏng, mô hình hóa các lý thuyết. - Sử dụng các phương pháp thống kê và biểu đồ để phân tích. - Phương pháp thực nghiệm để kiểm định phương án đề xuất. 9.3. Kế hoạch thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  | Sản phẩm Trung gian |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  | Người thực hiện |  |
| 1 | Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước của vấn đề. |  |  | Báo cáo đánh giá tình hình trong và ngoài nước. |  |  |  |  | 1/11/2019 - 15/11/2019 |  | Lại Đức Trường, Nguyễn Bá Linh |  |
| 2 | Nghiên cứu tổng quan về hệ thống GNSS |  |  | Báo cáo nghiên cứu |  |  |  |  | 16/11/2019 - 30/11/2019 |  | Lại Đức Trường |  |
| 3 | Đo đạc bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu. |  |  | Bản đồ địa hình, bản đồ ngập lụt khu vục |  |  |  |  | 1/12/2019 - 31/12/2019 |  | Phạm Minh Đức, Bùi Ngọc Quyền Lương Tuấn Anh |  |
| 4 | Thu thập thông tin về khí tượng, thuỷ văn. |  |  | Thông tin lượng mưa, ngập lụt khu vục; hệ thống sông ngòi; thông tin hệ thống cấp thoát nước. |  |  |  |  | 1/1/2020 - 30/1/2020 |  | Phạm Minh Đức, Nguyễn Bá Linh, Bùi Ngọc Quyền |  |
| 5 | Xây dựng mô hình dự báo ngập lụt của thành phố |  |  | Thuật toán và module phần mềm. |  |  |  |  | 31/1/2020 - 29/2/2020 |  | Lại Đức Trường, Bùi Ngọc Quyền, Phạm Minh Đức |  |
| 6 | Thực nghiệm đánh giá kết quả nghiên cứu. |  |  | Báo cáo kết quả thực nghiệm |  |  |  |  | 1/3/2020 - 30/3/2020 |  | Phạm Minh Đức, Nguyễn Bá Linh, Lương Tuấn Anh |  |
| 7 | Viết báo cáo tổng kết đề tài |  |  | Báo cáo tổng kết. |  |  |  |  | 1/4/2020 - 30/4/2020 |  | Lại Đức Trường |  |
| # 10. SẢN PHẨM 10.1. Sản phẩm khoa học Bài báo đăng tạp chí quốc tế. Bài báo đăng tạp chí trong nước. Bài báo đăng tuyển tập các công trình NCKH SV. 10.2. Sản phẩm ứng dụng Tài liệu dự báo; Qui phạm; Qui trình công nghệ. Phương pháp; Chương trình máy tính; Sơ đồ, bản thiết kế. Luận chứng kinh tế; Thiết bị máy móc; Bản đồ. Vật liệu; Dây chuyền công nghệ; Báo cáo phân tích. 10.3. Các sản phẩm khác: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 10.4. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |
| Stt | Tên sản phẩm |  |  |  |  | Số lượng |  | Yêu cầu khoa học |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo tổng kết. |  |  |  |  | 01 báo cáo |  | Thể hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được được hội đồng nghiệm thu. |  |  |  |  |
| 2 | Tài liệu dự báo tình hình ngập lụt khu vực nghiên cứu. |  |  |  |  | 01 báo cáo |  | Tài liệu được cập nhật thường xuyên, có nguồn tin cậy cao, đầy đủ chính xác. |  |  |  |  |
| 3 | Bản đồ ngập lụt khu vực nghiện cứu để ứng dụng trong kinh tế - xã hội. |  |  |  |  | 01 báo cáo |  | Bản đồ đầy đủ chính xác, có độ tin cậy cao. |  |  |  |  |
| 4 | Bài báo đăng tạp chí trong nước. |  |  |  |  | 01 bài |  | Bài báo đạt yêu cầu, được đăng trên tạp chí chuyên nghành trong nước |  |  |  |  |
| 5 | Quy trình công nghệ mô hình dự báo ngập lụt thành phố |  |  |  |  | 01 |  | Quy trình được kiểm chứng bằng các số liệu thực nghiệm. |  |  |  |  |
| 11. HIỆU QUẢ (giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội) 1. Giáo dục-đào tạo - Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo tại trường Đại học Mỏ - Địa Chất và các trường đại học khác có đào tạo về Trắc địa, bản đồ, định vị - định hướng và ngập lụt. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để hình thành môn học quy hoạch sử dụng đất, thiết kế công trình, cấp thoát nước. - Đề tài góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực GNSS RTK (đồ án tốt nghiệp khoa Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai). - Các kết quả của đề tài sẽ đóng góp vào việc ứng dụng công nghệ GNSS RTK để đo vẽ bản đồ ngập lụt ở Việt Nam. - Các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để Việt Nam có thể chủ động nâng cấp các hệ thống đã có và phát triển những hệ thống riêng của Việt Nam, hạn chế việc nhập khẩu nguyên khối và làm giảm giá thành các hệ thống có liên quan. - Các vấn đề nảy sinh hoặc các yêu cầu từ đề tài nghiên cứu sẽ thúc đẩy các lĩnh vực nghiên cứu khác như lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, lĩnh vực chế tạo vi - cơ điện tử, và công nghệ phần mềm. 2. Kinh tế - Xã hội - Với một trạm tĩnh có thể làm việc với nhiều trạm đo di động, không cần đến người đi gương, ghi sổ, vẽ sơ đồ và phát triểm trạm máy.., do vậy số lượng nhân lực cũng như chi phí về nhân lực giảm nhiều so với phương pháp đo đạc truyền thống.Kết quả tính chi phí được trình bày cho thấy ứng dụng cộng nghệ GNSS động trong đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ lớn đem lại hiệu quả kinh tế rất cao,… vì vậy về kinh phí giảm khá lớn, thêm vào việc giảm tối đa nhân công, giảm thời gian thi công thực địa, tăng chất lượng đo vẽ. - Ngoài ra Việc ứng dụng công nghệ GNSS RTK còn có thế cảnh báo đường nguy cơ ngập lụt hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước để điều tiết giao thông, cảnh báo cho các phương tiện lưu thông phòng tránh những đoạn đường đang bị ngập lụt ách tắc. Dự báo khu vực xảy ra sự cố để phục vụ cho các đơn vị thiết kế thi công công trình, xây dựng cầu cống có biện pháp xử lý khắc phục. - Việc sử dụng công nghệ GNSS RTK ta có thế dự báo ngập lụt để cán bộ, học sinh, sinh viên phòng tránh các khu bị ngập lụt quanh khu vực trường học, phân tích dự báo để có phương án hỗ trợ khi xảy ra sự cố.Đưa vào giảng dạy, làm sách tài liệu cho sinh viên tìm hiểu nghiên cứu. 12. KHẢ NĂNG TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM Khả năng ứng dụng: Giải pháp và kết quả của đề tài có thể được áp dụng rộng rãi để thành lập bản đồ ngập lụt các thành phố, từ đó góp phần cảnh báo người dân, các cơ quan quản lý có các biện pháp phòng tránh, khắc phục kịp thời tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão. Trong tương lai, với công nghệ Internet kết nối vạn vật, các cảm biến khí tượng được đo ở thời gian thực, mô hình số địa hình được cập nhật thường xuyên nhờ công nghệ đo động thời gian thực, bản đồ ngập lụt nhờ đó cũng được cập nhật một cách rất nhanh chóng, kịp thời ở thời gian thực. Khi thông tin được cập nhật một cách kịp thời, các biện pháp phòng tránh và khắc phục trở nên dễ dàng hơn. Việc ứng dựng công nghệ GNSS RTK trong các nhiệm vụ đo đạc ngành khí tượng thủy văn là rất cần thiết và cần đẩy mạnh. Thực tiễn triển khai trong lĩnh vực khí tượng thủy văn ở Việt Nam, công nghệ GNSS đã được áp dụng từ những năm đầu của thế kỷ 21, đặc biệt trong việc xác định tọa độ chính xác của các mốc độ cao trạm KTTV, các mốc mặt cắt ngang sông và các vết lũ hay tại các dự án cần xác lập cơ sở hạ tầng mạng lưới trạm gốc làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ đo đạc tiếp theo một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn hẳn các phương pháp trắc đạc truyền thống. Tuy nhiên, về độ cao, công nghệ GNSS RTK cho phép xác định độ cao trắc địa (mặt khởi tính là Elipsoid), nhưng hệ độ cao Nhà nước sử dụng độ cao chuẩn (mặt khởi tính là mặt Quasigeoid). Để áp dụng công nghệ CORS trong đo độ cao cần phải biết thêm khoảng chênh giữa mặt Quasigeoid và mặt Ellipsoid cho từng điểm đo hay nói cách khác cần có mô hình Quasigeoid cục bộ tại khu vực nghiên cứu, đáp ứng đủ độ chính xác để sử dụng công nghệ GNSS RTK thay thế cho phương pháp đo thủy chuẩn truyền thống. Mặt khác Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần ban hành các văn bản pháp quy quy định kỹ thuật về công nghệ GNSS RTK để có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại này vào cuộc sống một cách hiệu quả, nhất là trong ngành Khí tượng Thủy văn. - Báo cáo tổng kết đề tài được chuyển giao trực tiếp cho Trường Đại học Mỏ - Địa Chất để làm tài liệu thao khảo giảng dạy và xây dựng một chuyên đề cho giảng dạy đại học. - Các tổ chức, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, sinh viên tiếp cận các sản phẩm của đề tài thông qua khoa Trắc địa bản đồ & quản lý đất đai và thư viện của Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. - Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng phần mềm phục vụ làm dự báo thời tiết, hạn chế tối đa thiệt hại. Địa chỉ ứng dụng sản phẩm: - Các thành phố thường xuyên xảy ra ngập lụt như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Kinh phí thực hiện: 25,888,800 đồng trong đó: - Do Công ty dầu khí Rosneft hỗ trợ: 23,150,000 đồng - Các nguồn kinh phí khác: 2,738,800 đồng Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): Đơn vị tính: đồng TT; Khoản chi, nội dung chi; Đơn vị tính; Đơn giá; Thành tiền; Ghi chú. I; Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài; Đồng; 13,320,600; 13,320,600. II; Chi mua nguyên nhiên vật liệu (Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, …); Đồng; 7,500,000; 7,500,000. III; Chi họp Hội đồng nghiệm thu; Đồng; 2.000.000; 2.000.000. IV; Chi phí khác; Đồng; 1,835,400; 1,835,400. V; Quản lý phí đề tài 5%; Đồng; 1,232,800; 1,232,800. Tổng cộng; 25,888,800; 25,888,800. |
| Cán bộ hướng dẫn; Ngày 07 tháng 11 năm 2019 TM. Nhóm Sinh viên thực hiện đề tài Nhóm trưởng (ký, họ và tên). Cơ quan chủ trì Trường Đại học Mỏ - Địa chất |